## 总览
服务器整合实施冻结版 / Implementation Baseline v1 Candidate
规划真源已冻结：本工作簿只作为“需求、优先级、开发范围、业务转移与 Release Gate”的唯一规划真源。当前实现事实必须以 Active Release 代码 + Build Metadata + 自动化测试为准；数据结构必须以版本化 Authoring Contract / JSON Schema / Registry Snapshot 为机器真源。
权威层级 | 唯一真源 | 当前基线/值 | 冻结状态 | 说明
规划 / 优先级 / Gate | 本工作簿 | Implementation Baseline v1 Candidate | FROZEN_FOR_PLANNING | 旧 Excel / Markdown 降级为 Historical Reference — Non-authoritative
当前实现事实 | Active Release 代码 + RELEASE/Build Metadata + 测试结果 | v9.0-p4.1.51（业务确认；本轮未提供实际代码包） | PENDING_ACTIVE_AUDIT | 不得再根据旧差异描述直接判定“必须开发”
数据结构 / Registry | 版本化 Contract / JSON Schema / Registry Snapshot | external-ai-question-authoring-v1 + V2.2/P4.5.29 contract snapshot | PENDING_MACHINE_FREEZE | P4.5.29 仅保留为历史开发里程碑/契约快照名，不再承担跨系统唯一版本语义
版本字段 | 含义 | 冻结值 | 备注
Product Release | 当前正式部署给用户的产品版本 | v9.0-p4.1.51 | 业务反馈确认；需 Phase 0B 用实际部署包验证
Server Build | 本次审计/测试/部署的代码构建 | 待填：Build ID / Git SHA / package hash | 未提供 active release 完整服务器包，不能伪造
Authoring Contract | External AI / Prep / Import 共同遵守的数据契约 | external-ai-question-authoring-v1 + V2.2/P4.5.29 contract snapshot | Phase 0C 需产出机器可执行 schema + manifest
Prep Studio Build | 内容制作工具自身构建 | 独立管理，不与 Product Release 混用 | 示例：Prep Studio 1.0.xx
实施冻结状态 | 值 | 阻塞项 | 值 | 实施顺序 | 值 | 当前结论 | 值
规划真源 | 已冻结 | Active Release Audit | 待代码证据 | Phase 0A | 真源冻结 | 可以做 | 规划/契约/测试样本冻结
P0 优先级冲突 | 已裁决 | Data Contract | 待机器化 | Phase 0B | Active Release Audit | 暂不能做 | 直接按旧差异开工
原则安全删除 | 已升为 P0 + Gate | Golden Fixtures | 已定义清单 | Phase 0C-0E | Contract / Import / Fixtures | 代码开发前提 | 完成审计后再生成真实 Gap Backlog
Workspace 新功能 | P2 | 服务器协作安全 | P0 保护 Gate | Phase 1+ | 仅开发 PARTIAL/MISSING/CONFLICT | Implementation Baseline | Active Audit 完成后才可正式标 v1
快照指标 | 公式/数量 | 解释 | 状态
工具包要求 | 26 | 上游 authoring 规则 | 规划冻结
Prep Studio 历史差异 | 40 | 旧差异只能作为审计队列 | 待 Active Audit
主程序历史差异 | 46 | 旧差异不能直接转开发任务 | 待 Active Audit
业务功能 | 18 | 业务可验收表达 | 已重排优先级
服务器保护项 | 8 | 不得退化的服务器资产 | P0 保护
Release Gates | 22 | 发布阻断条件 | 已补原则删除/锁/事务/Revision/RBAC
Golden Fixtures | 25 | 固定输入 + Expected Result | 机器自动化待实现

## 工具包要求
ID | 要求 | 业务规则 | External AI | Prep Studio | Main/Server | 优先级 | 依据/状态 | 是否纳入
TK-01 | Source Facts 锁定 | 英文原题、英文选项、既定答案视为源事实；不得静默改写。怀疑答案时只进入人工复核。 | External AI | Prep Studio | 主程序/服务器仅保留与追踪 | P0 | V2/V2.2 authoring rule | 必须
TK-02 | 历史标注复核机制 | 已有中文题、解析、标签、关键词、原则、知识点按 KEEP / REFINE / REMAP 复核，不直接照抄。 | External AI | 审核工作流 | 无直接运行时要求 | P0 | V2/V2.2 authoring rule | 必须
TK-03 | Root-only 当前批次 | 当前外部 AI 批次全部作为母题；不生成家族成员题。 | External AI | Family 编辑/审核 | Family Runtime 兼容 | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-04 | 外部 AI 不生成稳定系统身份 | 不生成 Question ID / Bank ID / familyId / rootQuestionId / Content Hash / Creator / Device 等稳定身份。 | External AI | 由 Prep/服务器分配 | Stable ID Governance | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-05 | familyKey 确定性 | Root-only 采用可追踪 familyKey 规则；真正稳定身份仍由系统管理。 | External AI | Prep 审核 | Family Runtime | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-06 | 正式难度与 L1-L4 分离 | 外部 authoring difficulty 仅 简单/中等/困难；Family difficultyLevel 独立为 1-4。 | External AI | Prep 显式映射 | 主程序 easy/medium/hard + L1-L4 | P0 | P4.5.28 authoring + V2.2裁决 | 必须
TK-07 | diagnosticTarget | 仅按 application / analysis / case-transfer 等既定诊断目标填写，不与普通难度混用。 | External AI | Family 审核 | Diagnosis/Family Runtime | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-08 | Knowledge 只引用现有 ID | 不得创造知识点 ID；从当前权威知识树选择。 | External AI | 字典选择器/校验 | 按当前 taxonomy 解析 | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-09 | Principle 只引用真实 ID | 不得创造 Principle ID；必须来自权威 Principle Bundle。 | External AI | 原则选择/校验 | Principle Domain | P0 | V2.2 | 必须
TK-10 | Option Principle 精确绑定 | 保留 metadata.principleIds 聚合，同时 A/B/C/D 使用 optionPrincipleMap 精确绑定；正确答案原则优先。 | External AI | Prep 编辑/校验 | Practice/Preview/Canvas 统一解析 | P0 | P4.5.28 contract | 必须
TK-11 | 原则包双格式兼容 | 服务器/Prep 接受 kg-principle-card-bundle-v1 与 pmp-principle-preset-bundle-v1；导入后归一到统一 Principle Domain。 | 外部配置 | Prep 导入 | 服务器 Principle API/运行时 | P0 | P4.5.29 已确认增量 | 必须
TK-12 | 关键词短词化 | 关键词以短词/最小有意义词组为单位；稳定专业术语可整体保留。 | External AI | Keyword 编辑 | Keyword Runtime | P0 | V2.2 | 必须
TK-13 | 关键词必须逐字存在 | 关键词必须在当前中文题干或指定中文选项中连续真实出现，不使用同义概括词代替。 | External AI | 导入时校验/重算 | 运行时定位 | P0 | V2.2 | 必须
TK-14 | 题干/选项来源隔离 | 题干关键词与各选项关键词分来源保存；同词跨来源可存在多个 clue。 | External AI | sourceType/sourceOptionId | source-isolated runtime | P0 | V2.2/P4.5.29 | 必须
TK-15 | matchLocations 为派生字段 | 外部位置索引不是权威数据；Prep 导入/编辑后按来源隔离重新计算并导出。 | 可省略/参考 | 权威重算 | 消费派生位置 | P0 | P4.5.29 裁决 | 必须
TK-16 | 普通/核心关键词职责分离 | normal/core 是解题价值分类，不是词长分类；core 用于诊断/匹配优先级。 | External AI | 教师可见 | 后台匹配/诊断 | P0 | V2.2/P4.5.29 | 必须
TK-17 | Deep Recall 不提前暴露核心词 | 普通与核心关键词默认视觉一致、均隐藏联想信息，点击后才揭示；core 不允许橙色/加粗等预提示。 | — | 输出兼容契约 | Deep Recall 学习端 | P0 | P4.5.29 已确认增量 | 必须
TK-18 | Recall 可留空 | 找不到可靠 Recall 时允许空；不得为消除提示而强绑。 | External AI | 空值合法 | 运行时无绑定则跳过 | P0 | V2.2/P4.5.29 | 必须
TK-19 | Recall 只能引用现有 ID | 填写 Recall 时必须是现有真实节点；空值合法，失效 ID 才报错。 | External AI | 模糊搜索/校验 | Deep Recall 解析 | P0 | V2.2/P4.5.29 | 必须
TK-20 | Global Tags 白名单 | 只从现有 Global Tags 选择，有证据才打；不得自造。 | External AI | Registry 选择器 | 筛选/统计 | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-21 | Subject Facets 白名单 | 只从现有 Subject Facet Schema 选择；无法确定可留空。 | External AI | Facet Registry | 筛选/训练/统计 | P0 | V2/V2.2 | 必须
TK-22 | 外部质量确认固定 false | 外部 authoring 的 metadata.questionFamily.qualityConfirmed 必须为 false，只能由教师在 Prep 中确认。 | External AI | 强制 false + 人工确认 | Diagnosis readiness | P0 | P4.5.28 authoring | 必须
TK-23 | 完整 JSON 与 Quick Text 分层 | Complete AI JSON 是全保真格式；Quick Text 只是便利入口，不能被当成完整 authoring 结构。 | External AI | 双入口但统一归一 | 只消费 Runtime JSON | P0 | P4.5.28 authoring | 必须
TK-24 | 双语与推理字段保留 | 完整 authoring 保留 translations、reasoningSteps、keyPath、逐选项反馈等，不在导入时丢字段。 | External AI | 完整保留 | 题库/训练/诊断按需消费 | P0 | P4.5.28 authoring | 必须
TK-25 | programCompatibility 分层 | 兼容声明必须分离 Authoring Contract / Registry Manifest / Product Release 测试信息；P4.5.29 不再作为产品、Prep、契约三者共用的单一版本号。 | 按契约输出 | 导出 compatibility manifest | 导入校验/提醒 | P0 | 实施冻结裁决 | 必须
TK-26 | 导入幂等与 Stable ID 保护 | Raw File Hash 仅用于字节级快速判断；Canonical Bank Hash 判断业务内容相同；Canonical Question Hash 生成逐题 Change Summary。同 Bank 逐题更新、Removed-from-source 不自动删除、跨 Bank QID 冲突阻断。 | — | Preview/Validate/Stage/Commit | Server Import Policy + RBAC/Revision | P0 | 实施冻结裁决 | 必须

## 联动能力矩阵
ID | 能力簇 | 工具包/V2.2 | Prep Studio | Main Program | Server | 优先级
L-01 | 外部 AI → Prep → 主程序单一作者链路 | Complete AI JSON / Quick Text 分层 | 统一导入、审核、导出 | 只消费 Runtime JSON | 服务器保存/发布 | P0
L-02 | Source Facts 保护 | 不静默改英文/答案 | 审核态显示锁定/复核 | 导入更新保留身份与内容追踪 | Revision 记录变更 | P0
L-03 | Keyword v2 | 短词、逐字命中、normal/core | 来源隔离、重算位置、Recall 可空 | Keyword Runtime + Deep Recall | 服务器存储完整 clue | P0
L-04 | Recall | 只用现有 ID 或空 | 模糊搜索与合法空值 | Deep Recall 解析 | Recall Registry/API | P0
L-05 | Principle | 真实 Bundle ID + option map | 双格式包导入、绑定审核 | 答案原则优先消费 | Principle API/引用治理 | P0
L-06 | Question Family | Root-only authoring、quality=false | Family 元数据与教师确认 | Compatibility Core / Diagnosis | 单 Bank 稳定身份 | P0
L-07 | Difficulty | 简单/中等/困难 + L1-L4 独立 | UI/导出分离 | easy/medium/hard + L1-L4 | 查询/统计分离 | P0
L-08 | Subject Facets | 只用 Registry 既有值 | Facet Registry/校验 | 筛选/训练/统计 | 服务器配置治理 | P0
L-09 | Global Tags | 只用白名单 | global/... 语义 ID | 筛选/统计 | Registry 版本治理 | P0
L-10 | programCompatibility | Authoring Contract / Registry Manifest / Product Release 测试信息分层 | 导出 versioned compatibility manifest | 导入时按 Contract + Registry + Runtime capability 校验/提醒 | 发布 Gate 校验 Product Release / Server Build / Contract 三字段 | P0
L-11 | Stable Identity | AI 不生成 | Prep/服务器分配保持 | Import Policy 不自动改写 | Catalog/Revision 权威 | P0
L-12 | Deep Recall 提示安全 | core 仅后台意义 | 声明 click-to-reveal | 默认不预高亮 | 学习端回归测试 | P0
L-13 | 教师后台模块化 | — | Prep 保持单一内容源 | L3 Module/Shared Core | Server Adapter + Focus/Vega | P1
L-14 | Learning Diagnosis | 提供 family/keyword/knowledge 元数据 | 内容质量 Gate | Evidence/Diagnosis/Decision | 学习事件持久化 | P1
L-15 | 个性化学习 | — | 内容作者提供可用元数据 | Eligibility/Ranking/Recommendation | 服务器记录消费与效果 | P2

## Prep Studio差异
# | 单机 P4.5.29 能力 | 变化类型 | 服务器 Prep 旧基线描述（待 Active Audit） | 优先级 | 联动说明
1 | Prep Studio 中增加联想入口的手动输入模糊搜索方式 | 新增 | 只有下拉选择 | P0 | 与 Keyword/Recall 契约直接联动
2 | 联想入口支持按中文名、英文名、Alias、Recall ID 搜索 | 新增 | 不支持 | P0 | 避免错绑/提升编辑效率
3 | Recall 允许留空，只有填写无效 Recall ID 才报错 | 修复 | 空 Recall 也会提示问题 | P0 | V2.2 硬规则
4 | 关键词位置采用题干/指定选项来源隔离重新计算 | 修复 | 整题搜索可能污染来源 | P0 | V2.2 硬规则
5 | 同一个关键词可分别作为题干关键词、某选项关键词独立存在 | 增强 | 位置重算容易混源 | P0 | V2.2 硬规则
6 | 支持 kg-principle-card-bundle-v1 与 pmp-principle-preset-bundle-v1 两种原则包 | 新增 | 格式口径不统一 | P0 | P4.5.29 兼容裁决
7 | 支持旧原则库 JSON、旧归纳卡 JSON 单独迁移 | 新增 | 缺少 | P1 | 配置迁移
8 | 原则与归纳卡导入采用安全合并模式 | 增强 | 偏整体加载/替换 | P0 | 避免覆盖已有配置
9 | 增加完整 Subject Facets / 科目分类系统 | 新增 | 缺少 | P0 | 主程序筛选/训练联动
10 | 可导入、编辑、校验、导出科目 Facet Registry | 新增 | 缺少 | P0 | 配置治理
11 | 题目可直接绑定 Subject Facets | 新增 | 缺少 | P0 | 内容契约
12 | 增加完整 Question Family v1 题目家族功能 | 新增 | 缺少 | P0 | 主程序 Family Runtime 联动
13 | 支持母题、家族成员、独立题三种角色 | 新增 | 缺少 | P0 | Family Schema
14 | 支持等价变体、能力拆解、高阶扩展等家族关系 | 新增 | 缺少 | P0 | Family Schema
15 | 支持 A/B/C 等价等级、diagnosticTarget、L1-L4 | 新增 | 缺少 | P0 | 诊断契约
16 | 支持家族用途多选与人工质量确认 | 新增 | 缺少 | P0 | 质量治理
17 | 可以直接从母题创建家族成员 | 新增 | 缺少 | P1 | 作者效率
18 | 提供题目家族 JSON 模板和 AI 生成提示词 | 新增 | 缺少 | P1 | 外部 AI 作者链路
19 | 提供家族最低覆盖检查 | 新增 | 缺少 | P1 | Diagnosis readiness
20 | 题目列表/编辑区提供家族导航、页签和视觉识别 | 新增 | 缺少 | P1 | 教师体验
21 | 普通题目难度统一为简单/中等/困难，与 Family L1-L4 分离 | 修复 | 仍有旧难度契约 | P0 | V2.2/P4.5.29
22 | 增加完整本地 Workspace 自动保存 | 新增 | 服务器主要走共享草稿 | P2 | 体验保留但不能替代服务器存储
23 | 支持自动恢复上次本地工作区 | 新增 | 无同等本地体系 | P2 | 单机专属体验
24 | 支持手动保存、恢复、删除本机 Workspace | 新增 | 工作流不同 | P2 | 服务器映射为草稿/Revision
25 | Workspace 保存题库、知识树、Recall、原则、归纳卡、标签及编辑位置 | 增强 | 服务器持久化方式不同 | P2 | 业务能力可映射
26 | Global Tag ID 升级为 global/... 语义 ID 并兼容旧 ID | 变更 | 旧 usage/... 等体系 | P0 | 主程序必须同步
27 | 完整内容包增加 Subject Facet Registry 等新配置 | 增强 | 包结构较旧 | P0 | 完整 authoring bundle
28 | 校验中心增加 Question Family 校验 | 新增 | 缺少 | P0 | 发布 Gate
29 | 校验中心增加 Subject Facet 校验 | 新增 | 缺少 | P0 | 发布 Gate
30 | 校验结果支持更完整题目定位/跳转 | 增强 | 功能较旧 | P1 | 教师效率
31 | 导出题库携带分层 programCompatibility 契约 | 变更 | 旧版本绑定不足（Active Release 待审计） | P0 | 分离 authoringContract / registryManifest / testedProductRelease
32 | 明确输出 deepRecallKeywordRevealPolicy=click-to-reveal-all-keywords | 新增 | 缺少 | P0 | 防答案泄露
33 | 明确输出核心关键词仅用于重叠匹配优先级，不用于提前显示 | 新增 | 缺少 | P0 | V2.2/P4.5.29
34 | 明确输出 Recall 为 optional-existing-id-only | 新增 | 旧校验强绑倾向 | P0 | V2.2/P4.5.29
35 | 明确输出 keywordLocationPolicy=source-isolated-derived | 新增 | 缺少 | P0 | V2.2/P4.5.29
36 | 顶部版本字段分离：Product Release / Prep Build / Authoring Contract | 修复 | 旧 UI/文档曾混用 P4.5.29（Active Release 待审计） | P0 | Release Governance
37 | 明确显示当前 Product Release 与已测试 Contract，不把 P4.5.29 当唯一版本号 | 新增 | 版本绑定不足（Active Release 待审计） | P0 | Release Governance
38 | 题目编辑区增加粘性题目预览/家族页签 | 增强 | 缺少 | P2 | UI 体验
39 | 支持 Delete 快捷删除当前题目并规避输入框误触 | 增强 | 缺少 | P2 | UI 体验
40 | 新版 External AI Authoring Contract 同时覆盖 Family、Facet、Keyword v2 等字段 | 增强 | AI 作者契约较旧 | P0 | V2.2 上游约束
说明 | 本页全部“服务器当前情况”均降级为历史差异描述，不能直接转开发任务。Phase 0B 必须以 v9.0-p4.1.51 实际代码/Build/测试重新判定 DONE / PARTIAL / MISSING / CONFLICT / PROTECT。

## 主程序差异
# | 目标能力（原 P4.5.29 里程碑） | 旧基线描述（非 Active Release 事实） | 冻结目标行为 | 冻结优先级 | 审计后处理规则
1 | Product Release / Server Build / Authoring Contract 三字段分离 | 旧文档/包曾把 P4.5.29 同时用于多种版本语义 | Product Release 以部署版本为准；Server Build 独立；Authoring Contract 独立；P4.5.29 仅作为历史里程碑/契约快照名 | P0 | CONFLICT 必须先消除；Active Release 代码证据另行审计
2 | Question Family v1 Runtime | 缺失/不完整 | 读取 metadata.questionFamily | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
3 | Question Family Compatibility Core | 缺失 | root/member 解析、覆盖检查、校验 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
4 | Global Tags global/... 稳定语义 ID | 旧 Tag 体系 | 升级并兼容迁移 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
5 | Subject Facets / 科目分类 Registry | 缺失 | 支持 pmp-facet-schema-v1 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
6 | Knowledge / Subject Facets / Global Tags 三层分类 | 旧分类模型 | 明确分层消费 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
7 | 统一 Question Bank Import Policy | 页面各自处理风险 | 集中单一策略 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
8 | 完全相同题库重复导入直接 Skip | 不统一 | 幂等导入 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
9 | 同 Bank ID 内容变化 Confirm + Replace in place | 不完整 | 结构化变更摘要后原位更新 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
10 | 不同 Bank ID 复用已有 Question ID 阻断 | 缺少统一规则 | Stable Identity 冲突直接 Block | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
11 | External AI Question Authoring Contract v1 | 缺少统一 shared contract | 主程序只消费 Prep Runtime JSON | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
12 | IMPORT 完整保留 Family/Facet/Keyword/Reasoning/Principle | Normalize 会丢部分字段 | 全保真保留 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
13 | Keyword Runtime Service | 学习运行时缺统一层 | 统一 clue 归一与优先级 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
14 | Recall 为空合法 | 旧逻辑可能提示 | 空值跳过、失效 ID 才报错 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
15 | 关键词来源隔离 stem / 指定 option | 契约不完整 | 精确定位 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
16 | Deep Recall 普通/核心关键词统一 click-to-reveal | 旧/不完整 | 普通/核心同样点击揭示 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
17 | 核心关键词只用于诊断/匹配，不预高亮 | 旧核心样式可能泄露 | 默认视觉一致，仅后台优先级 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
18 | Principle Card Domain Service | 已有另一套原则 API | 升级前端 Domain，不重写服务器持久化 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
19 | 一条 Principle 对应一张 System Card | 未统一 | 统一展示模型 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
20 | A/B/C/D 选项级 Principle Binding | 已有初步 optionPrincipleMap | 补齐编辑、归一、运行时解析 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
21 | 正确答案原则优先于题目原则汇总 | 已有部分逻辑 | 所有消费者统一 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
22 | 原则安全删除并同步清理题目引用 | 服务器有删除 API 基础 | 增加引用检查/清理策略 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
23 | 普通难度三档与 Family L1-L4 完全分离 | 旧数据/界面可能混用 | 全链路拆分 | P0 | P0目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
24 | Question Bank 独立 L3 Module | 页面高度耦合 | 迁移业务边界，保留服务器 Adapter/Skin | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
25 | Training Config 独立 L3 Module | 缺少当前结构 | 迁移模块边界 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
26 | Paper Management 独立 L3 Module | 缺少当前结构 | 迁移模块边界 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
27 | Knowledge Tree Module Adapter | 缺少统一适配 | 模块化适配 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
28 | Backend Module Runtime / Shared Data Cache | 缺少 | 降低分叉与重复逻辑 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
29 | Learning Evidence Service | 基本缺失 | 知识点级证据聚合 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
30 | Learning Diagnosis / Decision Service | 基本缺失 | 掌握阶段/可信度/下一步建议 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
31 | Practice 学习事件 + 作答时知识映射快照 | 不足 | 为诊断提供稳定证据 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
32 | Learning Content / Eligibility / Recommendation | 缺失 | 第二阶段个性化学习基础 | P2 | P2目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
33 | Recall 手工输入优先匹配正式节点/Alias | 旧逻辑 | 未命中才创建个人节点 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
34 | Recall 推荐候选过滤父节点/祖先节点 | 缺失/不完整 | 降低错误连接 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
35 | Deep Recall 当前画布搜索/已连接节点工具栏 | 差异 | 行为对齐 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
36 | 大图 Recall 索引缓存/增量渲染/轻量布局 | 差异 | 性能对齐 | P1 | P1目标；先做 Active Audit，仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入开发；DONE 不重复开发
37 | 首页/知识图谱 P4.5 UX 行为 | 服务器已有 Focus/Vega 自己 UI | 只对齐行为，不覆盖 Skin | P2 | 选择性开发
38 | Question Catalog / Revision | 服务器独有优势 | 完整保留 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
39 | Shared Draft / Edit Lock / Heartbeat | 服务器独有优势 | 完整保留 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
40 | Server Principle API | 服务器独有优势 | 作为持久化底座保留 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
41 | Paper Quota | 服务器独有 | 保留 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
42 | RBAC / Server Identity / Revision | 服务器权威 | 禁止被 localStorage/Device 身份替代 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
43 | Focus/Vega UI Skin | 服务器当前视觉资产 | 保留视觉层，只迁移业务行为 | 保护 | PROTECT：无论 Workspace 新功能降为 P2，服务器协作/身份/持久化均进入 P0 保护 Gate
44 | Server Catalog + Prep Shared Content 流程 | 服务器协作能力 | 与 P4.5.29 Authoring Contract 对接 | P0 | 必须联动
45 | Principle Safe Merge | 旧文件优先级曾不一致；Active Release 是否已实现待审计 | 双原则包归一后采用安全合并；不静默覆盖现有原则/卡片；冲突进入显式 Review | P0 | 先审计；DONE 则保留并回归，PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才补齐
46 | Family / Facet Server-side Validation | 旧文件曾降为 P1/缺少独立 Gate | Family 结构、Root-only 兼容、Facet/Tag Registry 引用在发布前进入 P0 校验 | P0 | 先审计；必须挂 Golden Fixture 与 Release Gate
说明 | 本页 C 列为历史差异描述，不代表 v9.0-p4.1.51 当前真实能力。Active Release Audit 未完成前，任何“必须开发”结论均无效。

## 开发规划
阶段 | 主题 | 优先级 | 建议周期 | 开发范围 | 主要交付物 | 验收/退出条件
Phase 0A | 真源冻结 | P0-BASELINE | 0.5-1 周 | 冻结本 Excel 为规划真源；旧文件降级 Historical Reference；拆分 Product Release / Server Build / Authoring Contract | Authority Matrix、Version Semantics、Baseline Header | 规划口径无冲突；P4.5.29 不再被当作单一跨系统版本号
Phase 0B | Active Release Capability Audit | P0-BASELINE | 1-2 周 | 以 v9.0-p4.1.51 实际部署代码/Build/测试逐项判定 DONE/PARTIAL/MISSING/CONFLICT/PROTECT | Active Release Audit + 代码/API/测试 Evidence | 所有 P0 正式状态有证据；无空白状态；才允许生成真实开发 Gap
Phase 0C | Machine Contract Freeze | P0 | 1-2 周 | JSON Schema、familyKey、programCompatibility、Principle canonical、Registry snapshot、Quick Text normalization | /contracts、/registries、manifest、examples | schema 可执行；示例全部验证通过；Registry hash 可追踪
Phase 0D | Import Policy Freeze | P0 | 1 周 | Canonical Hash、逐题更新、Removed-from-source、RBAC、事务、Revision conflict | Import Decision Table + canonicalization spec | 所有导入分支结果确定；禁止 silent overwrite / 半库提交
Phase 0E | Golden Fixture Pack | P0 | 1-2 周 | 固定输入 + Expected Result + Gate Traceability | Golden Fixtures、自动化测试骨架、Gate Mapping | 每个 P0 至少挂一个 Fixture/Gate；无样本不得标 DONE
Phase 1 | P0 Gap Implementation | P0 | 审计后估算 | 只实现 Active Audit 判定为 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 的 P0，不重复开发 DONE 能力 | 按 Gap 生成的真实 P0 Backlog | 全部 P0 Gate 通过；PROTECT 资产零退化
Phase 2 | P1 模块化后台与诊断 | P1 | 审计后估算 | L3 Modules、Evidence/Diagnosis/Decision 等 | P1 Backlog | 不影响 P0 稳定性；单独发布门槛
Phase 3 | P2 Workspace/UX/个性化 | P2 | 持续 | Workspace 新功能、UX、Recommendation/Performance | P2 Backlog | 不降低 Shared Draft/Lock/Lease/Revision 等服务器保护能力
P0 原子化 Backlog（规划冻结；代码开发项须等待 Phase 0B 审计）
Task ID | 原子任务 | 优先级 | 冻结范围 | 依赖 | Gate / Fixture | Definition of Done | 当前状态
P0-BASE-01 | Authority / Version Semantics Freeze | P0 | 三层真源 + Product Release/Server Build/Authoring Contract 分离 | 无 | G-01 / VERSION-01 | 所有文档/页面/manifest 不再混用 P4.5.29；当前 Release 与 Contract 可分别追踪 | FROZEN_FOR_PLANNING
P0-AUDIT-01 | Active Release Evidence Audit | P0 | 对全部 P0 能力填 DONE/PARTIAL/MISSING/CONFLICT/PROTECT + Evidence | active server package | AUDIT-01 | 每项有实现文件/API/测试/当前行为/目标行为/Gap；无空白正式状态 | BLOCKED_EVIDENCE
P0-CONTRACT-01 | Executable Schema Pack | P0 | Question/Bank/Family/Principle/Keyword/Recall/Compatibility schemas + examples | P0-AUDIT-01 | G-03,G-04 / CONTRACT-01 | schema 校验器可执行，正/反例结果固定 | READY_SPEC
P0-CONTRACT-02 | familyKey Deterministic Rule | P0 | 算法、输入规范化、冲突处理、Root-only 行为 | P0-CONTRACT-01 | G-12,G-17 / FAMILY-01,FAMILY-02 | 相同输入确定性相同；冲突不自动改号 | READY_SPEC
P0-CONTRACT-03 | programCompatibility Canonical Structure | P0 | contract/registry/runtime 兼容信息分层 | P0-CONTRACT-01 | G-01,G-03 / VERSION-01,CONTRACT-01 | Prep/Server 对同一 manifest 解析一致 | READY_SPEC
P0-CONTRACT-04 | Registry Snapshot Manifest | P0 | Knowledge/Recall/Principle/Facet/Tag version + hash | P0-CONTRACT-01 | G-08,G-17 / RECALL-02,FACET-01,TAG-01 | 所有受控 ID 可追踪到固定 registry snapshot | READY_SPEC
P0-IMPORT-01 | Canonicalization + Hash | P0 | Raw File Hash / Canonical Bank Hash / Canonical Question Hash | P0-CONTRACT-01 | G-14 / IMPORT-01 | 相同业务内容 hash 稳定；runtime 字段不进入内容 hash | READY_SPEC
P0-IMPORT-02 | Same-Bank Per-question Update | P0 | Added/Updated/Unchanged/Removed-from-source preview + per-question authoring payload update | P0-IMPORT-01 | G-14 / IMPORT-02 | 同 Bank 不复制；变更摘要可复核；服务器 runtime metadata 不被覆盖 | READY_SPEC
P0-IMPORT-03 | Deletion + RBAC | P0 | Removed-from-source 不自动删除；删除需独立 capability | P0-IMPORT-02 | G-18,G-22 / PRINCIPLE-03,RBAC-01 | 无权限不能删除；删除无悬空引用 | READY_SPEC
P0-IMPORT-04 | Transaction + Revision Recovery | P0 | Preview→Validate→Stage→Commit；失败整笔回滚；Revision conflict 重算摘要 | P0-IMPORT-02 | G-20,G-21 / SAVE-01,REVISION-01 | 无半库提交；冲突后重新确认再提交 | READY_SPEC
P0-KW-01 | Keyword Source-isolated Derived Locations | P0 | stem/option 来源隔离，matchLocations 由权威文本重算 | P0-CONTRACT-01 | G-05,G-06,G-07 / KEYWORD-01 | 同词跨来源不串位；外部索引不能覆盖权威重算 | WAIT_AUDIT
P0-RECALL-01 | Recall Optional + Existing-ID Validation | P0 | 空值合法；有效 ID 成功；失效 ID 明确报错 | P0-CONTRACT-04 | G-08 / RECALL-01,02,03 | 不强绑、不造 ID；错误可定位 | WAIT_AUDIT
P0-RECALL-02 | Recall Fuzzy Search | P0 | 中文/英文/Alias/Recall ID 模糊搜索 | P0-CONTRACT-04 | G-08 / RECALL-02 | 可搜索并绑定正式节点；命中规则可测试 | WAIT_AUDIT
P0-PRINCIPLE-01 | Dual Principle Package Canonicalization | P0 | 两种正式包输入归一到统一 Principle Domain | P0-CONTRACT-01 | G-09 / PRINCIPLE-01,02 | 两种输入得到等价 canonical 结果；冲突不静默合并 | WAIT_AUDIT
P0-PRINCIPLE-02 | Principle Safe Merge | P0 | 新增合并、不静默覆盖；ID/名称冲突显式 Review | P0-PRINCIPLE-01 | G-09 / PRINCIPLE-02,04 | 已有记录不被无提示改写；冲突结果确定 | WAIT_AUDIT
P0-PRINCIPLE-03 | Principle Safe Delete | P0 | 删除前引用检查；同步清理或阻断悬空引用 | P0-PRINCIPLE-01 | G-18 / PRINCIPLE-03 | 删除后 0 悬空引用；不可安全删除时阻断 | WAIT_AUDIT
P0-FAMILY-01 | Family Validation | P0 | Root-only 合法；完整 Family coverage/关系/quality trust 校验 | P0-CONTRACT-02 | G-11,G-12,G-17 / FAMILY-01,02 | Root-only 不误报；非法关系阻断；外部 qualityConfirmed=false | WAIT_AUDIT
P0-FACET-01 | Facet/Tag Registry Validation | P0 | Facet/Tag 仅可引用 registry；无效 ID 阻断 | P0-CONTRACT-04 | G-17 / FACET-01,TAG-01 | 受控分类 0 自造 ID；错误可定位 | WAIT_AUDIT
P0-DEEP-01 | Deep Recall No-hint Reveal | P0 | normal/core 默认视觉一致，click-to-reveal，无首屏闪现 | P0-KW-01 | G-10 / DEEP-01 | 加载前后均无 core 视觉泄露 | WAIT_AUDIT
P0-SOURCE-01 | Source Facts Change Review | P0 | 英文题干/选项/既定答案变化触发人工复核 | P0-CONTRACT-01 | G-02 / SOURCE-01 | 任何 Source Facts 变化不可 silent overwrite | WAIT_AUDIT
P0-PROTECT-01 | Server Collaboration Protection | P0 | Catalog/Revision/Shared Draft/Lock/Lease/Heartbeat/RBAC/Principle API/Paper Quota/Focus-Vega 不退化 | P0-AUDIT-01 | G-15,G-19,G-20,G-21,G-22 / LOCK-01,SAVE-01,REVISION-01,RBAC-01 | 保护资产全回归通过；Workspace 新功能即使 P2 也不能破坏服务器安全 | PROTECT

## 业务功能转移清单
ID | 业务说法 | 现在的问题 | 要做的事情 | 使用者 | 优先级 | 业务验收
B-01 | 单机 Prep 做出的最新版题目，服务器能完整接收 | Prep 和服务器字段/版本可能不同 | 统一 P4.5.29 内容契约，导入时不丢 Family、关键词、原则、Facet 等 | 内容团队/教师 | P0 | 同一题库往返导入字段一致
B-02 | AI 不会擅自改原英文题和答案 | 外部 AI 可能把历史题当成可自由改写 | 把英文原题、选项、既定答案设为锁定源数据 | 内容团队 | P0 | 任何答案变化都必须人工确认
B-03 | 关键词一定能在题目里找到 | 过去会出现题面没有的概括词 | 关键词必须使用题面真实短词，并按题干/选项分别保存 | 内容团队/学员 | P0 | 校验 0 个无法定位关键词
B-04 | 核心关键词不会提前提示答案 | 旧 Deep Recall 会突出核心词 | 普通/核心都默认不突出，点击后才显示联想 | 学员 | P0 | 默认状态视觉一致
B-05 | 没有合适联想时可以不绑 | 旧校验会逼着内容人员凑 Recall | Recall 允许为空，只拦截错误 ID | 内容团队 | P0 | 空 Recall 不报错
B-06 | 找联想入口更快 | 长下拉框难找 | 支持手动输入模糊搜索中文、英文、Alias、ID | 内容团队 | P0 | 可在悬浮窗直接搜到节点
B-07 | 原则卡文件直接导入，不用人工改格式 | 不同原则包格式曾导致导入失败 | 服务器/Prep 同时兼容两种正式包并统一归一 | 内容团队/运维 | P0 | 两种包均通过回归导入
B-08 | 题目可以按母题—成员题成组管理 | 服务器缺 Family 能力 | 补 Question Family 及教师质量确认 | 教师/教研 | P0 | Family 关系可查询、可校验
B-09 | 普通难度和能力层级不再混淆 | 简单/中等/困难与 L1-L4 曾混在一起 | 两套字段明确分开 | 教师/教研/数据 | P0 | 筛选与统计使用正确维度
B-10 | 题目分类能同时表达知识点、科目分类和公共标签 | 服务器旧分类模型混杂 | 建立 Knowledge / Subject Facet / Global Tag 三层 | 教师/运营 | P0 | 三个维度可独立筛选
B-11 | 重复导入不会制造第二套题库 | 旧逻辑可能自动复制 | 相同内容跳过；同 Bank 变更确认原位更新 | 内容团队/运维 | P0 | 重复导入幂等
B-12 | 服务器多人协作能力不会被单机版覆盖 | 直接覆盖本地代码会丢共享草稿/锁/Revision | 保留服务器 Catalog、Revision、Lock、Heartbeat | 教师/运营/开发 | 保护 | 协作流程完全保留
B-13 | Prep Studio 和主程序只认一个版本 | 版本号/配置来源漂移 | 统一 RELEASE/COMPATIBILITY 到 V9.0-P4.5.29 | 所有人员 | P0 | 页面、导出、导入版本一致
B-14 | 学员表现可以形成可解释的诊断 | 服务器缺新 Diagnosis Core | 接入 Evidence/Diagnosis/Decision | 教师/学员 | P1 | 能说明证据、可信度和下一步
B-15 | 未来可做个性化推荐，但不阻塞当前整合 | 推荐体系尚未服务器化 | P0/P1 稳定后再上内容推荐与效果归因 | 产品/数据 | P2 | 不影响题库与学习主链路
B-16 | 导入新原则包不会把服务器已有原则直接覆盖 | 旧口径把安全合并放在较低优先级或未进入业务 Gate | Principle Safe Merge 升为 P0；新增只合并，ID/名称冲突显式 Review | 内容团队/运维 | P0 | 已有原则不被静默改写；冲突可定位并人工裁决
B-17 | 删除原则不会留下题目悬空引用 | 原则安全删除虽在技术差异中为 P0，但业务清单与 Gate 缺失 | 删除前检查引用；能安全清理则事务清理，不能安全清理则阻断 | 内容团队/运维 | P0 | 删除后 0 悬空 Principle 引用
B-18 | Family / Facet 错误会在发布前被硬拦截 | 过去校验优先级曾为 P1/口径不一致 | Family 结构、Root-only 兼容、Facet/Tag Registry 引用全部提升为 P0 发布校验 | 教研/内容团队 | P0 | 无效 Family/Facet/Tag 不可发布；Root-only 合法批次不误报

## 服务器保护项
ID | 服务器资产 | 当前价值 | 整合策略 | 禁止事项
PR-01 | Question Catalog / Revision | 服务器题目目录、稳定身份、Revision | 保留并作为身份权威；P4.5.29 只接入 Schema/Contract | 禁止本地 ID 逻辑覆盖
PR-02 | Shared Draft / Edit Lock / Lease / Heartbeat | 多人协作、租约有效性和冲突控制 | 完整保留；Workspace 新功能可为 P2，但共享草稿/Lock/Lease/Revision 的“不允许退化”属于 P0 保护 Gate | 禁止回退 IndexedDB/localStorage 为正式源；禁止过期 Lease 继续覆盖
PR-03 | Server Principle API | 原则持久化、状态、删除/冲突 API | 保留 API；前端接入统一 Principle Domain | 禁止用本地 Repository 替代
PR-04 | Paper Quota | 服务器独有容量/配额能力 | 保留 | 不从本地版删除
PR-05 | RBAC / Server Identity | 服务器权限和身份权威 | 保留 | 禁止 Creator/Device 本地身份替代
PR-06 | Focus/Vega UI Skin | 服务器视觉与交互框架 | 保留 Skin；仅迁移本地业务行为/Domain | 不直接覆盖 CSS/HTML
PR-07 | Server Catalog + Shared Content | 服务器内容目录与共享内容 | 保留并与 Prep P4.5.29 authoring 契约对接 | 禁止以本地 Workspace 为唯一发布源
PR-08 | Atomic Save / Revision Recovery | 避免半提交与并发覆盖 | 保存/导入使用事务；Revision conflict 必须刷新服务器最新 Revision 并重新生成 Change Summary | 禁止 silent overwrite；禁止失败后保留部分提交

## 发布Gate
ID | 验收主题 | 验收标准 | 优先级 | 不通过处理
G-01 | Release Governance | VERSION / RELEASE / data-release / COMPATIBILITY 全部指向 V9.0-P4.5.29 | P0 | 阻断发布
G-02 | External AI Source Facts | 英文题干/选项/既定答案导入前后无静默变化 | P0 | 阻断发布
G-03 | Complete JSON Round-trip | 完整 AI JSON → Prep → Runtime JSON → Server 主程序，无关键字段丢失 | P0 | 阻断发布
G-04 | Quick Text Boundary | Quick Text 可导入，但明确是部分格式；最终 Runtime JSON 完整 | P0 | 阻断发布
G-05 | Keyword Literal Match | 所有关键词都能在指定中文 stem/option 中逐字命中 | P0 | 阻断发布
G-06 | Keyword Source Isolation | 同词跨 stem/option 不互相污染 sourceType/sourceOptionId | P0 | 阻断发布
G-07 | matchLocations Derived | Prep 重算结果与题面一致；外部旧索引不会覆盖权威位置 | P0 | 阻断发布
G-08 | Recall Optional | 空 Recall 通过；无效 Recall ID 报错；不自动造 ID | P0 | 阻断发布
G-09 | Principle Packages + Safe Merge | 两种原则包均可导入并归一；安全合并不得静默覆盖已有原则；ID/名称冲突进入明确 Review；optionPrincipleMap 正确解析 | P0 | 阻断发布
G-10 | Deep Recall No Hint Leak | 普通/核心关键词默认视觉一致；点击后才揭示；无加载闪现旧高亮 | P0 | 阻断发布
G-11 | Family External Trust | 外部导入 qualityConfirmed 永远 false；教师确认后才可 true | P0 | 阻断发布
G-12 | Root-only Compatibility | 仅母题批次不会因缺家族成员被当作导入错误，只标记未达诊断覆盖 | P0 | 阻断发布
G-13 | Difficulty Separation | difficulty 与 difficultyLevel 不混用，三档/L1-L4 全链路正确 | P0 | 阻断发布
G-14 | Import Idempotence | 重复导入相同 Bank 不新增副本；同 Bank 变更需确认；跨 Bank QID 冲突阻断 | P0 | 阻断发布
G-15 | Server Assets Protected | Catalog/Revision/Lock/Heartbeat/RBAC/Focus-Vega/Principle API/Paper Quota 回归通过 | P0 | 阻断发布
G-16 | Diagnosis Evidence Integrity | 证据不足时返回未评估，不制造评分；知识映射快照稳定 | P1 | P1 发布门槛
G-17 | Family / Facet / Tag Validation | Root-only 合法；完整 Family 关系/coverage 校验；Facet/Global Tag 必须命中 Registry；非法引用阻断发布 | P0 | 阻断发布
G-18 | Principle Safe Delete | 删除前检查题目/卡片引用；删除后不得存在悬空引用；无法安全处理时阻断 | P0 | 阻断发布
G-19 | Lock / Lease Validity | Lock/Lease 失效后禁止继续覆盖服务器内容；需重新获取有效编辑权 | P0 | 阻断发布
G-20 | Atomic Save / Import Rollback | 保存或 Bank Commit 任一步骤失败，整次事务回滚；不得产生半提交 | P0 | 阻断发布
G-21 | Revision Conflict Recovery | Revision 冲突时拒绝 Commit，获取最新 Revision，重新生成 Change Summary，并要求再次确认 | P0 | 阻断发布
G-22 | RBAC Authorization | 无 question_bank.import.update/delete 或发布能力时不能执行对应操作；权限判断来自服务器 RBAC | P0 | 阻断发布

## 冲突与裁决
ID | 冲突点 | 旧规则/旧实现 | P4.5.29/V2.2 新规则 | 最终裁决 | 开发备注
C-01 | Deep Recall 核心关键词视觉 | P4.5.26 文档：core 更强视觉强调 | P4.5.29 已确认：core 与 normal 默认视觉一致、都点击揭示 | 以 P4.5.29 为准；core 仅保留后台匹配/诊断优先级 | 必须覆盖旧 CSS/说明
C-02 | 正式难度中文名称 | 旧 Difficulty Contract 示例曾出现“基础/中等/困难” | External AI Authoring + 工具包要求“简单/中等/困难” | 外部作者统一 简单/中等/困难；Runtime 映射 easy/medium/hard；旧“基础”仅兼容迁移 | 避免把“基础”误当 Global Tag
C-03 | 原则包 canonical 格式 | P4.5.28 文档倾向 pmp-principle-preset-bundle-v1 | P4.5.29 实际修复要求兼容 kg-principle-card-bundle-v1 | 输入层双格式兼容；内部统一 Principle Domain；不要求用户手工改源文件 | 保留服务器 Principle API
C-04 | matchLocations 谁负责 | 早期为消除校验错误，AI JSON 显式携带位置 | P4.5.29 规则明确其为派生字段且来源隔离 | Prep/主程序以重算为权威；外部值仅参考，不可成为真相源 | 防 source pollution
C-05 | Recall 是否必填 | 旧校验器把空 Recall 当 Warning/Error | V2.2/P4.5.29：Recall 可选，只能绑定现有 ID | 空值合法；无效 ID 才错误；不得自动凑绑定 | 必须同步 Prep + Server
C-06 | Root-only 与 Family 最低覆盖 | Family Core 有完整家族覆盖要求 | 当前外部 AI 批次明确只生成 root | 导入允许 root-only；覆盖不足只是“未诊断就绪”，不是内容导入错误 | 后续成员题另批建设
C-07 | 作者模板所有权 | 主程序/各页面曾存在私有 demo/模板 | External AI Contract 要求 Prep 为唯一 authoring source | 主程序不得维护第二套低保真作者模板；所有模板从 shared contract 派生 | 从根源减少版本分叉
C-08 | 唯一权威范围 | 旧提议：Excel 作为所有事实唯一真源 | 实施冻结：Excel 只负责需求/优先级/范围/Gate；实现事实与数据契约各有机器真源 | 三层真源并存且不越权 | 旧文档全部标 Historical Reference
C-09 | P4.5.29 版本语义 | 旧文件把 P4.5.29 同时作为产品、Prep、兼容契约版本 | 拆分 Product Release / Server Build / Authoring Contract | P4.5.29 仅保留历史里程碑/契约快照名 | 总览/兼容字段/Release Gate 全部同步
C-10 | Workspace 优先级 | 旧文件出现保护/P1 等混用 | Workspace 新功能/体验增强降为 P2；服务器 Shared Draft/Lock/Lease/Revision 不退化为 P0 保护 | 功能优先级与保护 Gate 分开 | 不能用“Workspace=P2”降低协作安全
C-11 | 旧差异是否可直接开发 | 旧差异把“服务器没有”直接写成必须开发 | active release 已变为 v9.0-p4.1.51，必须重新做 Evidence Audit | 仅 PARTIAL/MISSING/CONFLICT 进入真实开发 Backlog | DONE 不重复开发；PROTECT 只做回归保护
C-12 | 相同内容与同 Bank 更新 | 未明确 Raw Hash / Canonical Hash / 字段比较；整库替换与字段 merge 口径不清 | 三层 Hash；同 Bank 逐题 Authoring Payload 更新；Removed-from-source 不自动删；事务提交 | Canonical Bank Hash 决定业务相同；Question Hash 生成 Change Summary | Preview→Validate→Stage→Commit；失败全回滚
C-13 | 原则安全删除优先级 | 技术差异为 P0，但业务清单/Gate 漏失 | 提升为 P0 业务项 + Release Gate + Golden Fixture | 删除后 0 悬空引用；不安全则阻断 | 与 Safe Merge 分开验收

## Active Release Audit
Active Release Audit — v9.0-p4.1.51 Evidence Baseline
正式状态只允许 DONE / PARTIAL / MISSING / CONFLICT / PROTECT。由于本轮仅上传规划 Excel、未上传 v9.0-p4.1.51 实际服务器完整包，除“版本语义冲突”和“服务器保护项”外不填正式状态，避免伪造当前完成度。
Product Release | v9.0-p4.1.51（业务确认，待代码证据）
Server Build | 待填：Build ID / Git SHA / package hash
Audit Evidence Required | 实现文件/API + 自动化测试 + 当前行为 + 目标行为 + Gap
Release Rule | Active Audit 未完成前，不得把旧“必须开发”清单直接当开发 Backlog
Audit ID | 关联 Task/Requirement | 能力 | 目标行为 | 优先级 | Evidence Availability | 正式状态 | 实现文件/API/测试 Evidence | Gap / 备注 | Backlog 决策
AUD-BASE-01 | P0-BASE-01 | Authority / Version Semantics Freeze | 三层真源 + Product Release/Server Build/Authoring Contract 分离 | P0 | 业务/规划证据已足够 | CONFLICT | 业务反馈确认 active release=v9.0-p4.1.51；旧文件混用 P4.5.29 版本语义 | 文档/页面/manifest 需统一三字段语义；代码实际版本字段仍待审计 | 立即修正文档与契约；代码改动按 active package 证据决定
AUD-AUDIT-01 | P0-AUDIT-01 | Active Release Evidence Audit | 对全部 P0 能力填 DONE/PARTIAL/MISSING/CONFLICT/PROTECT + Evidence | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-CONTRACT-01 | P0-CONTRACT-01 | Executable Schema Pack | Question/Bank/Family/Principle/Keyword/Recall/Compatibility schemas + examples | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-CONTRACT-02 | P0-CONTRACT-02 | familyKey Deterministic Rule | 算法、输入规范化、冲突处理、Root-only 行为 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-CONTRACT-03 | P0-CONTRACT-03 | programCompatibility Canonical Structure | contract/registry/runtime 兼容信息分层 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-CONTRACT-04 | P0-CONTRACT-04 | Registry Snapshot Manifest | Knowledge/Recall/Principle/Facet/Tag version + hash | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-IMPORT-01 | P0-IMPORT-01 | Canonicalization + Hash | Raw File Hash / Canonical Bank Hash / Canonical Question Hash | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-IMPORT-02 | P0-IMPORT-02 | Same-Bank Per-question Update | Added/Updated/Unchanged/Removed-from-source preview + per-question authoring payload update | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-IMPORT-03 | P0-IMPORT-03 | Deletion + RBAC | Removed-from-source 不自动删除；删除需独立 capability | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-IMPORT-04 | P0-IMPORT-04 | Transaction + Revision Recovery | Preview→Validate→Stage→Commit；失败整笔回滚；Revision conflict 重算摘要 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-KW-01 | P0-KW-01 | Keyword Source-isolated Derived Locations | stem/option 来源隔离，matchLocations 由权威文本重算 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-RECALL-01 | P0-RECALL-01 | Recall Optional + Existing-ID Validation | 空值合法；有效 ID 成功；失效 ID 明确报错 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-RECALL-02 | P0-RECALL-02 | Recall Fuzzy Search | 中文/英文/Alias/Recall ID 模糊搜索 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-PRINCIPLE-01 | P0-PRINCIPLE-01 | Dual Principle Package Canonicalization | 两种正式包输入归一到统一 Principle Domain | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-PRINCIPLE-02 | P0-PRINCIPLE-02 | Principle Safe Merge | 新增合并、不静默覆盖；ID/名称冲突显式 Review | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-PRINCIPLE-03 | P0-PRINCIPLE-03 | Principle Safe Delete | 删除前引用检查；同步清理或阻断悬空引用 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-FAMILY-01 | P0-FAMILY-01 | Family Validation | Root-only 合法；完整 Family coverage/关系/quality trust 校验 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-FACET-01 | P0-FACET-01 | Facet/Tag Registry Validation | Facet/Tag 仅可引用 registry；无效 ID 阻断 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-DEEP-01 | P0-DEEP-01 | Deep Recall No-hint Reveal | normal/core 默认视觉一致，click-to-reveal，无首屏闪现 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-SOURCE-01 | P0-SOURCE-01 | Source Facts Change Review | 英文题干/选项/既定答案变化触发人工复核 | P0 | 缺 active v9.0-p4.1.51 代码/Build/测试 |  |  | 待 Phase 0B 审计 | 待状态：DONE 不开发；PARTIAL/MISSING/CONFLICT 才入 Gap Backlog
AUD-PROTECT-01 | P0-PROTECT-01 | Server Collaboration Protection | Catalog/Revision/Shared Draft/Lock/Lease/Heartbeat/RBAC/Principle API/Paper Quota/Focus-Vega 不退化 | P0 | 保护策略已冻结；实现证据待代码包 | PROTECT | 规划层确认必须保留 Catalog/Revision/Draft/Lock/Lease/Heartbeat/RBAC/API/Quota/Skin | 需回归验证 active release 中资产实际存在且整合不退化 | 保护项不作为重写目标；所有整合必须回归

## Data Contract
Data Contract Freeze — Machine-executable Source of Truth
本页冻结“应当存在的机器契约及确定性规则”。真正的 JSON Schema / Registry Snapshot 文件仍需在 Phase 0C 生成并进入版本控制；Excel 不能代替这些机器真源。
Contract ID | Artifact / Rule | 机器真源 | 冻结决策 | 关键字段 / 算法 | Owner | Freeze Gate | 状态
DC-00 | contract-manifest.json | /contracts/manifest.json | 统一记录 contractVersion / registryVersion / registryHash / generatedAt / compatibility；所有 schema 与 registry 快照均由 manifest 引用 | contractVersion, registryVersion, registryHash, generatedAt, compatibility | Platform + Content | CONTRACT-01 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-01 | Question Schema | /contracts/question.schema.json | 完整 Runtime/Authoring Question 结构机器校验；Source Facts 与 authoring annotations 分层 | sourceFacts, translations, answer, reasoningSteps, keywords, principles, knowledge, metadata | Content Platform | CONTRACT-01 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-02 | Question Bank Schema | /contracts/question-bank.schema.json | Bank 身份、题目集合、兼容 manifest 与导入元数据分层；服务器 runtime metadata 不由导入 payload 覆盖 | bank identity, questions, programCompatibility, authoring metadata | Platform | CONTRACT-01 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-03 | Question Family Schema + familyKey | /contracts/question-family.schema.json | familyKey = 'FAMILY-' + normalize(BATCH_CODE) + '-' + normalize(RAW_QUESTION_NO)。normalize：Unicode NFKC、trim、连续空白→'-'、折叠连续'-'、拒绝控制字符/路径分隔符、结果非空；同 Bank 同 key + 同 root canonical hash 视同逻辑 family；同 key + 不同 root hash 阻断人工复核；不自动改号。外部 AI 不生成 familyId/rootQuestionId | role, relationToRoot, variantType, equivalenceGrade, purposes, qualityConfirmed, diagnosticTarget, difficultyLevel, familyKey | Content Platform | FAMILY-01,FAMILY-02 | RULE_FROZEN / SCHEMA_PENDING
DC-04 | Principle Schema | /contracts/principle.schema.json | Principle ID 为唯一受控标识；名称/状态/卡片引用分层；题目 optionPrincipleMap 保留精确绑定 | id, name, status, aliases?, cardRefs?, optionPrincipleMap | Principle Domain | PRINCIPLE-01,02,03,04 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-05 | Principle Bundle Canonicalization | /contracts/principle-bundle.schema.json | 输入兼容 kg-principle-card-bundle-v1 与 pmp-principle-preset-bundle-v1；归一到统一 Principle Domain；同 ID 不同名、不同 ID 同规范化名均进入 CONFLICT/Review，不静默合并 | inputFormat, principles[], cards/presets[], sourceMetadata, conflictPolicy | Principle Domain | PRINCIPLE-01,02,04 | RULE_FROZEN / FILE_PENDING
DC-06 | Keyword v2 Schema | /contracts/keyword-v2.schema.json | 关键词必须逐字存在于指定中文 source；stem/option 独立 clue；matchLocations 只作为派生字段由权威文本重算；normal/core 只表达解题价值 | text, type(normal/core), sourceType, sourceOptionId, recallNodeId?, matchLocations(derived) | Content Platform | KEYWORD-01 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-07 | Recall Binding Schema | /contracts/recall-binding.schema.json | Recall 可空；非空只能引用当前 registry 现有 ID；失效 ID 为显式错误；禁止为消除警告自动造 ID | recallNodeId nullable/optional + registry reference | Recall Domain | RECALL-01,02,03 | SPEC_FROZEN / FILE_PENDING
DC-08 | programCompatibility Schema | /contracts/program-compatibility.schema.json | 分离 authoringContract、contractSnapshot、registryManifest、testedAgainstProductRelease、serverBuildEvidence 与 policies；P4.5.29 不再作为单一 version 字段 | schemaVersion, authoringContract, contractSnapshot, registryManifest{version,hash}, testedAgainstProductRelease, serverBuildEvidence?, policies{keywordLocation,recallBinding,deepRecallReveal} | Platform | VERSION-01,CONTRACT-01 | STRUCTURE_FROZEN / RELEASE_VALUE_PENDING_AUDIT
DC-09 | Registry Snapshots | /registries/*.snapshot.json | Knowledge / Recall / Principle / Subject Facet / Global Tag 均通过版本化 snapshot + hash 成为 ID 真源；外部 AI/Prep 不自造 | registryType, version, hash, generatedAt, items[] | Domain Owners | RECALL-02,FACET-01,TAG-01 | SPEC_FROZEN / SNAPSHOT_PENDING
DC-10 | Canonicalization & Hash Spec | /contracts/canonicalization.md + executable tests | Raw File Hash 仅字节缓存；Canonical Bank/Question Hash 基于 schema-defined canonical JSON。对象键稳定排序；仅 schema 标记为 set-like 的数组按 semantic ID 排序；用户可见字符串/Source Facts 不做 trim/同义改写；runtime-only fields 排除；null/absent 按字段级 schema 规则处理，不做全局折叠 | rawFileHash, canonicalBankHash, canonicalQuestionHash, excludedRuntimeFields, setLikeArrays | Platform | IMPORT-01,02 | RULE_FROZEN / TEST_PENDING
DC-11 | Quick Text Normalization | /contracts/quick-text-normalization.json | Quick Text 只是便利入口：先归一为 Draft，再通过完整 schema/registry/human review 才可发布。只允许安全默认值；当前 Root-only 工作流可默认 role=root, relationToRoot=root, variantType=none, equivalenceGrade='', purposes=['practice'], qualityConfirmed=false；Recall 空合法；matchLocations 必须重算。缺 Source Facts/答案等关键字段直接报错；受控 ID 缺失不得自动创建 | defaults, requiredFields, publishRestrictions, reviewRequiredFields | Prep Studio | G-04 / CONTRACT-01 | RULE_FROZEN / FILE_PENDING
DC-12 | Source Facts Fingerprint | /contracts/source-facts-integrity.json | 英文题干、英文选项、既定答案作为不可静默改写源事实；导入/更新时计算 Source Facts fingerprint，任何变化进入人工复核 | stemEN, optionsEN, lockedAnswer, sourceFingerprint | Content Platform | SOURCE-01 | RULE_FROZEN / TEST_PENDING

## Import Decision Table
Import Decision Table — Frozen Import / Update / Rollback Policy
Scenario | Detection / Evidence | Preview / Change Summary | Frozen Action | Required RBAC | Transaction Rule | Revision Handling | Expected Result
文件字节完全相同 | Raw File Hash 相同 | 可快速显示“same file” | 允许快速命中缓存；最终仍以 Canonical Bank Hash 做业务幂等判断 | 读取权限 | 无写事务 | 无 | 不产生重复数据
业务内容完全相同 | Canonical Bank Hash 相同 | Unchanged | SKIP；不创建第二个 Bank，不生成新 Question ID | 读取权限 | 无写事务 | 无 | 幂等
同 Bank ID，部分题变化 | Bank ID 相同 + Bank Hash 不同；逐题 Question Hash 比较 | Added / Updated / Unchanged / Removed-from-source | 只逐题更新 Authoring Payload；不得覆盖 revision/ownership/audit/lock/lease/usage/runtime metadata | question_bank.import.update | Preview→Validate→Stage→Commit；Commit 失败整笔回滚 | 提交前校验 Revision | 原位更新，身份稳定
源中题目被删除 | 服务器存在但源中不存在 | Removed-from-source 单独列组 | 默认不删除；必须二次确认后才删除 | question_bank.import.delete | 删除作为独立事务步骤；失败回滚 | 提交前校验 Revision | 不会因源文件缺失而静默删题
跨 Bank 复用现有 Question ID | 不同 Bank ID + Question ID 已在其他 Bank 存在 | Conflict | 直接 BLOCK；禁止自动改写/复制稳定 ID | 无绕过权限；需数据治理流程 | 不进入 Stage | 无 | Stable Identity 不被破坏
英文题干/英文选项/既定答案变化 | Source Facts fingerprint 改变 | ANSWER/SOURCE_REVIEW_REQUIRED | 禁止 silent overwrite；必须人工复核后再允许更新 | question_bank.import.update + review capability | 复核通过后才可 Stage | 若同时有 Revision conflict 先刷新再复核 | 源事实受保护
Schema/Contract 不兼容 | JSON Schema 或 contractVersion 不通过 | Validation Errors | BLOCK；不做 best-effort 猜测 | 无 | 不进入 Stage | 无 | Prep/Server 行为一致且可解释
Registry hash 不匹配 | manifest registryHash 与服务器目标 snapshot 不一致 | Compatibility Warning/Error | 按字段策略：受控 ID 可能需阻断；不得静默 remap | 按发布/导入权限 | Validate 阶段处理 | 无 | 避免跨 Registry 错绑
Recall 为空 | recallNodeId absent/null | 无错误 | 允许导入；运行时跳过联想绑定 | question_bank.import.update | 正常事务 | 正常 | 空 Recall 合法
Recall ID 失效 | 非空 ID 不在目标 Recall snapshot | Validation Error | BLOCK 或进入明确 Review；不得自动造个人节点作为修复 | question_bank.import.update + review | Validate 阶段阻断 | 无 | 错误可定位
Principle 包新增无冲突 | Canonical Principle ID 新增 | Added principles/cards | Safe Merge 添加；保留服务器既有记录 | principle.import | 事务合并 | 冲突时整批不静默覆盖 | 已有原则不被改写
Principle ID/名称冲突 | 同 ID 不同名或不同 ID 同规范化名 | Conflict list | 显式 Review；默认不覆盖、不自动合并 | principle.import.resolve | 冲突未解决不 Commit | 重新加载最新 Principle Revision 后再决策 | 确定性冲突处理
Principle 删除且存在引用 | 引用检查发现 question/card 依赖 | Dependency list | 若能按规则安全清理则事务清理；否则 BLOCK | principle.delete | 删除与引用清理同一事务 | Revision 变化则重新扫描引用 | 0 悬空引用
Commit 中途失败 | 任一步骤异常 | 显示失败阶段 + 已 Stage 摘要 | ROLLBACK 整次 Bank Import | 原更新权限 | 原子事务 | 回到提交前 Revision | 无半库状态
Revision conflict | 服务器 Revision 与 Preview 后变化 | Conflict + 新 Revision | 拒绝 Commit → 获取最新 Revision → 重新生成 Change Summary → 再次确认 | question_bank.import.update | 旧 Stage 作废 | 必须重新确认 | 禁止 silent overwrite
权限不足 | RBAC capability 缺失 | Permission denied | 更新/删除/发布均阻断；权限来源只认服务器 RBAC | 对应 capability | 不进入 Commit | 无 | 本地角色/Device ID 不能绕过

## Golden Fixtures
Golden Fixtures — Fixed Inputs + Expected Results
Fixture ID | Domain | Fixed Input / Setup | Expected Result | Gate | Priority | Automation | Status
AUDIT-01 | Governance | Active Release audit workbook with at least one blank P0 formal status | Release cannot be baseline-final; all P0 rows require status + Evidence | Phase 0B | P0 | Workbook/CI check | DEFINED
VERSION-01 | Release Governance | 页面/manifest 同时出现 Product Release、Server Build、Authoring Contract | 三者独立且语义一致；不存在把 P4.5.29 当单一跨系统 version 的字段 | G-01 | P0 | Config/DOM test | DEFINED
CONTRACT-01 | Contract | 正例/反例 JSON 对全部 schema + manifest | 正例通过；反例按固定 error code/path 失败；Registry hash 可追踪 | G-03,G-04 | P0 | JSON Schema CI | DEFINED
PRINCIPLE-01 | Principle | 同一原则内容分别包装成 kg-principle-card-bundle-v1 / pmp-principle-preset-bundle-v1 | 归一后的 canonical Principle Domain 等价 | G-09 | P0 | Unit test | DEFINED
PRINCIPLE-02 | Principle | A: 同 ID 不同名称；B: 不同 ID 同规范化名称 | 均进入明确 conflict/review；不 silent merge/overwrite | G-09 | P0 | Unit test | DEFINED
PRINCIPLE-03 | Principle | 删除一个仍被题目 optionPrincipleMap 引用的 Principle | 安全清理并同事务提交，或明确阻断；最终 0 悬空引用 | G-18 | P0 | Integration test | DEFINED
PRINCIPLE-04 | Principle | 导入包含 1 个新 Principle + 1 个已存在无变化 + 1 个冲突项 | 新项新增；已存在保持；冲突项待 Review；既有内容不被静默改写 | G-09 | P0 | Integration test | DEFINED
KEYWORD-01 | Keyword | 同一个中文词同时出现在 stem、option A、option C，并分别配置 clue | 三条 clue 保持独立 sourceType/sourceOptionId；位置只在各自来源内重算 | G-05,G-06,G-07 | P0 | Unit + UI test | DEFINED
RECALL-01 | Recall | keyword.recallNodeId 为空/缺失 | 校验通过；运行时跳过 Recall；无 Warning/Error | G-08 | P0 | Unit test | DEFINED
RECALL-02 | Recall | 绑定一个存在于固定 Recall snapshot 的有效 ID，并用中文/英文/Alias/ID 搜索 | 四种查询可找到同一正式节点；导入成功 | G-08 | P0 | Search + integration test | DEFINED
RECALL-03 | Recall | 绑定不存在于目标 snapshot 的 Recall ID | 明确 Validation Error / Review；禁止自动造 ID | G-08 | P0 | Unit test | DEFINED
FAMILY-01 | Family | Root-only question：role=root, relationToRoot=root, qualityConfirmed=false，无 member | 导入合法；不因缺 member 报内容错误；仅标诊断覆盖未就绪 | G-11,G-12,G-17 | P0 | Schema + integration test | DEFINED
FAMILY-02 | Family | 完整 family：root + members + 等价/能力拆解关系，包含一个故意缺覆盖/非法 linkage 反例 | 正例 coverage 通过；反例给出明确 Family error；不误改身份 | G-17 | P0 | Unit test | DEFINED
FACET-01 | Facet | 题目引用不存在于固定 Subject Facet snapshot 的 facet ID | 发布前校验失败并定位字段；不得自造/自动 remap | G-17 | P0 | Unit test | DEFINED
TAG-01 | Global Tag | 题目引用不存在于固定 Global Tag snapshot 的 tag ID | 发布前校验失败并定位字段 | G-17 | P0 | Unit test | DEFINED
IMPORT-01 | Import | 同 Bank、同 canonical 内容连续导入两次 | 第二次 SKIP；Bank/Question 数量不增加；Stable IDs 不变 | G-14 | P0 | Integration test | DEFINED
IMPORT-02 | Import | 同 Bank：1 Added + 1 Updated + 1 Unchanged + 1 Removed-from-source | Preview 正确四分组；确认后仅更新 authoring payload；Removed 默认保留 | G-14,G-20,G-21 | P0 | Integration test | DEFINED
IMPORT-03 | Import | 不同 Bank 引用已存在 Question ID | 直接 BLOCK；不得自动复制或改 ID | G-14 | P0 | Integration test | DEFINED
SOURCE-01 | Source Facts | 同 Bank 更新中修改英文 stem 或 locked answer | 强制 SOURCE/ANSWER_REVIEW_REQUIRED；未经人工确认不可 Commit | G-02 | P0 | Integration test | DEFINED
DEEP-01 | Deep Recall | 题目同时含 normal/core keywords；冷启动/首屏加载/点击前后截图 | 点击前 normal/core 视觉一致且 Recall 信息隐藏；无首屏 core 高亮闪现；点击后才揭示 | G-10 | P0 | E2E visual test | DEFINED
LOCK-01 | Collaboration | 编辑期间 Lease/Lock 过期，客户端继续保存 | 保存被拒绝；必须重新获取有效编辑权；不覆盖他人更新 | G-19 | P0 | Integration/E2E | DEFINED
SAVE-01 | Transaction | Bank Commit 在中途模拟失败 | 整次回滚；无 Added/Updated 的半提交残留 | G-20 | P0 | Fault-injection test | DEFINED
REVISION-01 | Revision | Preview 后服务器 Revision 被另一会话更新 | 旧 Commit 被拒；刷新 latest Revision；重新生成 Change Summary；再次确认 | G-21 | P0 | Concurrency test | DEFINED
RBAC-01 | Security | 用户缺 update/delete/publish capability 分别尝试操作 | 每项按服务器 RBAC 阻断；本地 Creator/Device 身份不能绕过 | G-22 | P0 | Authorization test | DEFINED

## Gate Traceability
P0 Gate Traceability — Every P0 Must Have Evidence
P0 Task | Gate | Fixture(s) | Required Evidence | Pass Criteria | Release Blocking | Owner
P0-BASE-01 | G-01 | VERSION-01 | 页面/manifest/config 快照 | 三种版本语义独立且一致 | YES | Platform
P0-AUDIT-01 | Phase 0B | AUDIT-01 | Active package + API/file refs + tests | 所有 P0 正式状态非空且有 Evidence | YES | Tech Lead
P0-CONTRACT-01 | G-03,G-04 | CONTRACT-01 | versioned schema + example validation output | 正/反例结果固定 | YES | Platform + Content
P0-CONTRACT-02 | G-12,G-17 | FAMILY-01,FAMILY-02 | familyKey unit tests + conflict tests | 确定性相同；冲突阻断；Root-only 合法 | YES | Content Platform
P0-CONTRACT-03 | G-01,G-03 | VERSION-01,CONTRACT-01 | programCompatibility schema + integration parse | Prep/Server 解析一致 | YES | Platform
P0-CONTRACT-04 | G-08,G-17 | RECALL-02,FACET-01,TAG-01 | registry snapshot + manifest hash | 受控 ID 全部可追踪 | YES | Domain Owners
P0-IMPORT-01 | G-14 | IMPORT-01 | hash fixture output | 业务相同判定稳定 | YES | Platform
P0-IMPORT-02 | G-14 | IMPORT-02 | Change Summary + post-commit state | 四分组准确；只更新 authoring payload | YES | Platform
P0-IMPORT-03 | G-18,G-22 | PRINCIPLE-03,RBAC-01 | permission + reference integrity tests | 0 悬空引用；无权限阻断 | YES | Platform/Security
P0-IMPORT-04 | G-20,G-21 | SAVE-01,REVISION-01 | fault-injection + concurrency logs | 失败全回滚；Revision conflict 重新确认 | YES | Platform
P0-KW-01 | G-05,G-06,G-07 | KEYWORD-01 | unit + runtime location output | source-isolated 且 derived 位置一致 | YES | Content Runtime
P0-RECALL-01 | G-08 | RECALL-01,RECALL-02,RECALL-03 | validator + runtime tests | 空/有效/失效三分支固定 | YES | Recall Domain
P0-RECALL-02 | G-08 | RECALL-02 | search index/query tests | 中文/英文/Alias/ID 可检索 | YES | Prep + Recall
P0-PRINCIPLE-01 | G-09 | PRINCIPLE-01,PRINCIPLE-02 | canonicalization snapshots | 双格式等价；冲突明确 | YES | Principle Domain
P0-PRINCIPLE-02 | G-09 | PRINCIPLE-02,PRINCIPLE-04 | merge diff + persistence checks | 不 silent overwrite | YES | Principle Domain
P0-PRINCIPLE-03 | G-18 | PRINCIPLE-03 | reference scan before/after | 0 悬空引用 | YES | Principle Domain
P0-FAMILY-01 | G-11,G-12,G-17 | FAMILY-01,FAMILY-02 | schema + runtime validation | Root-only 正常；非法 family 阻断 | YES | Content Platform
P0-FACET-01 | G-17 | FACET-01,TAG-01 | registry validator output | 无效 ID 阻断且可定位 | YES | Content Platform
P0-DEEP-01 | G-10 | DEEP-01 | cold-load screenshots/E2E log | 点击前无 normal/core 视觉差异，无闪现 | YES | Learning UI
P0-SOURCE-01 | G-02 | SOURCE-01 | source fingerprint diff + review state | Source Facts 变化必复核 | YES | Content Platform
P0-PROTECT-01 | G-15,G-19,G-20,G-21,G-22 | LOCK-01,SAVE-01,REVISION-01,RBAC-01 | server regression suite | 协作/身份/事务资产零退化 | YES | Server Platform